## Plan1
PROJETO: The Light In The Darkness | Integrantes: | João Pedro Marques, João Vitor Matteo, Pedro Henrique Alencar e Marcela Nascimento.
Data de Início:28/08/2020
Data de Término:
Atividade | Fase RUP | % | Início | Término
Projeto Integrador I | Iniciação | 100% | 2020-08-14 | 0
Diagrama de Problema/Solução | Iniciação | 100% | 2020-08-24 | 2020-08-24
Plano de Negócio | Iniciação | 100% | 2020-08-24 | 2020-08-24
Canvas de Negócio | Iniciação | 100% | 2020-09-10 | 2020-09-11
Mapeamento de Processos | Iniciação | 100% | 2020-10-08 | 2020-10-09
Fluxo do Modelo de Processos de Negócio (BPMN) | Iniciação | 100% | 2020-10-08 | 2020-10-09
Descritivo de Análise do Processo | Iniciação | 100% | 2020-10-19 | 2020-11-12
Desenho do Processo de Negócio - Diagrama (BPMN) | Iniciação | 100% | 2020-10-08 | 2020-10-09
Projeto Integrador II | Concepção | 0% | 2020-02-16 | 2020-06-29
Documento de Visão do Software | Concepção | 0% | 2020-02-17 | 2020-06-30
Especificação de Regras de Negócio | Concepção | 0% | 2020-02-18 | 2020-07-01
Glossário | Concepção | 0% | 2020-02-19 | 2020-07-02
Planilha de Contagem de Pontos de Função – Estimativa Inicial | Concepção | 0% | 2020-02-20 | 2020-07-03
Documento de Aspectos Críticos de Segurança* | Concepção | 0% | 2020-02-21 | 2020-07-04
Estratégia de Desenvolvimento (Escolha) | Concepção | 0% | 2020-02-22 | 2020-07-05
Ambiente Virtual Colaborativo Criado* | Concepção | 0% | 2020-02-23 | 2020-07-06
Plano de Iteração | Concepção | 0% | 2020-02-24 | 2020-07-07
Plano de Teste | Concepção | 0% | 2020-02-25 | 2020-07-08
Plano de Sustentação de Software | Concepção | 0% | 2020-02-26 | 2020-07-09
Parecer de Infraestrutura de TI | Concepção | 0% | 2020-02-27 | 2020-07-10
Especificação de Requisitos | Concepção | 0% | 2020-02-28 | 2020-07-11
Diagrama de Casos de Uso | Concepção | 0% | 2020-02-29 | 2020-07-12
Protótipos de Tela | Concepção | 0% | 2020-03-01 | 2020-07-13
Projeto Integrador II | Elaboração | 0% | 2020-08-14 | 2020-12-12
Especificação de Caso de Uso | Elaboração | 0% | 2020-08-15 | 2020-12-13
Contagem de Referência (FPA) | Elaboração | 0% | 2020-08-16 | 2020-12-14
Plano de Gerenciamento de Requisitos | Elaboração | 0% | 2020-08-17 | 2020-12-15
Planilha de Rastreabilidade | Elaboração | 0% | 2020-08-18 | 2020-12-16
Diagrama de Classes | Elaboração | 0% | 2020-08-19 | 2020-12-17
Diagrama de Sequência | Elaboração | 0% | 2020-08-20 | 2020-12-18
Diagrama de Colaboração | Elaboração | 0% | 2020-08-21 | 2020-12-19
Documento de Arquitetura do Software | Elaboração | 0% | 2020-08-22 | 2020-12-20
Parecer de Segurança da Informação | Elaboração | 0% | 2020-08-23 | 2020-12-21
Plano de Testes | Elaboração | 0% | 2020-08-24 | 2020-12-22
Modelo de Dados | Elaboração | 0% | 2020-08-25 | 2020-12-23
Casos de Teste | Elaboração | 0% | 2020-08-26 | 2020-12-24
Plano de Implantação | Elaboração | 0% | 2020-08-27 | 2020-12-25